## Risikoampel
Bereich | Risiko | Beleg | Ampel | Sofortmaßnahme | Owner
Maschinenrecht | Schutzfeldänderung nach Auslieferung | Eventlog 27.05.2026 | rot | Konfigurationsfreeze und Betreiberstatement | QM
KI-VO | Zweckwechsel AtlasCare von Assistenz zu Triage-Nähe | Pilotprotokoll Klinik | rot | Funktionsumfang schriftlich begrenzen | Legal
Datenschutz | Kamera/Mikrofon im Patientenzimmer | Beschwerde Schwester R. | rot | DSFA und Information nachziehen | DPO
Cyber | Updatekanal ohne Signaturprüfung im Legacy-Mode | Security Ticket VR-884 | rot | Patchplan mit Validierung | Security
Produkthaftung | Marketing übersteigt Zweckbestimmung | Sales Deck Q2 | gelb | Vertriebsfreigabe stoppen | Sales
Vertrag | RaaS-Haftungsbegrenzung möglicherweise AGB-riskant | Betreibervertrag § 14 | gelb | Redline und Vergleichsfenster | Legal

## Produktlinien
Produkt | Typ | Zweck | KI-Funktion | Status
Werkbank C7 | Cobot-Zelle | Montageassistenz | Kraft-/Bildsensorik | Serie
LumaMove AMR | Mobile Flotte | Intralogistik | Routenoptimierung | Pilot/Serie gemischt
AtlasCare | Assistenzroboter Pflege | Sturz-/Bringdienst | Personenerkennung | Pilot

## Fristen
Frist | Quelle | Datum | Verantwortlich
Behördenantwort | Anschreiben Marktüberwachung | 2026-06-19 | Legal/QM
Patchentscheidung | Security Ticket | 2026-06-04 | CTO
Versicherer | Deckungsanfrage | 2026-06-07 | CFO/Legal
Betriebsrat | Sitzung | 2026-06-05 | HR/Legal